## Лист1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 месяца 2016 года
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 342-ОД от 22 октября 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  | собственные средства (тыс.тенге) |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 01.04. 2016 г-31.03.2017 г. | факт за 2 месяца 2016 г | план на 01.04. 2016 г-31.03.2017 г. | факт за 2 месяца 2016 г | план на 01.04. 2016 г-31.03.2017 г. | факт за 2 месяца 2016 г | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция и модернизация схем релейной защиты и автоматики подстанции-110/6кВ №13. Приобретение микропроцессорных блоков БМРЗ-101 | шт | 5 |  | 1100 |  | 1100 | 0 | Отклонений нет, работы ведутся согласно графика. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция и модернизация схем релейной защиты и автоматики подстанции-110/6кВ №13. Монтаж микропроцессорных блоков БМРЗ-101 | шт | 5 |  | 749 |  | 749 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт двухцепного участка ВЛ-110 кВ №455/456 протяженностью 1,96 км | км | 1.96 |  | 3304 |  | 3304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11 проводом СИП протяженностью 1,1 км | км | 1.1 |  | 3497 |  | 3497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 8650 |  | 8650
| Показатели эффективности, надежности и качества* | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
* Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года.
……
* Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года.