## Лист1
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2016 года
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 342-ОД от 22 октября 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план на 01.04. 2016 г-31.03.2017 г. | факт за 2015- 2016 год |  |  | план на 01.04. 2016 г-31.03.2017 г. | факт за 2015-2016 год | отклонение | причины отклонения | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Регулируемый вид услуг-передача и распределение электрической энергии, обслуживаемая территория-Восточно-Казахстанская область | Реконструкция и модернизация схем релейной защиты и автоматики подстанции-110/6кВ №13. Приобретение блока БМРЗ | шт | 5 | 1 | 2015 г. | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 1100 | 1024 | -76 | Данное мероприятие в связи с производственной необходимостью (оперативностью устранения нарушения в работе оборудования) было выполнено в декабре 2015 года в период рассмотрения инвестиционной программы (время подачи инвестиционной программы 04.09.2015г., утверждение с 01.04.2016г.). Монтаж произведен поэтапно в 2015 г. и 2016 г. | 1024 | [6 empty] | 0.1%
2 |  | Монтаж микропроцессорных блоков БМРЗ-101 | шт | 5 | 1 | 2016 г |  | 749 | 378 | -371 |  | 378 | [6 empty] | 0.1%
3 |  | Капитальный ремонт двухцепного участка ВЛ-110 кВ №455/456 протяженностью 1,96 км | км | 1.96 | 1.96 | 2016 г |  | 3304 | 2900 | -404 | Рациональное использование денежных средств в результате эффективно проведенных мероприятии, в частности тендерных процедур при реализации мероприятии, изменение схемы релейной защиты и автоматики на ПС 110/6 кВ №13 | 2900 | [6 empty] | 0.82%
4 |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11 проводом СИП протяженностью 1,1 км | км | 1.1 | 1.1 | 2016 г |  | 3497 | 2430 | -1067 |  | 2430 | [6 empty] | 0.87%
|  | Приобретение газоанализаторов "Бинар 2Д" с блоком сбора информации. | шт |  | 2 |  |  |  | 1558 | 1558 | В целях устранения замечаний согласно Акту плановой проверки ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного энергетического надзора и контроля Министерства Энергетики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» от 30 мая 2016 г. | 1558
| ИТОГО | [6 empty] | 8650 | 8290 | -360 |  | 7066
| Руководитель | Култаева Светлана Аманбековна
| Главный бухгалтер | Базарова Наталия Владимировна