## Лист1
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2018 год
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 342-ОД от 22 октября 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [6 empty] | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план на 01.04. 2017 г-31.03.2018 г. | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | факт за 2018 г |  |  | план на 01.04. 2017 г-31.03.2018 г. | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | факт за 2018 г | отклонение | причины отклонения | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Регулируемый вид услуг-передача и распределение электрической энергии, обслуживаемая территория-Восточно-Казахстанская область | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ № 455 | км | 2.8 |  | исполнен в 2017 г. | 2017 г | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 2624 |  | исполнен в 2017 г. |  | Рациональное использование денежных средств в результате эффективно проведенных мероприятии, в частности тендерных процедур при реализации мероприятий по проведению капитального ремонта трансформатора ТРДН-32000/110-76 У1
2 |  | Подстанция-35/6 кВ "Сарытас". Капитальный ремонт трансформатора ТМ-2500/35/6 | шт | 1 |  | исполнен в 2017 г. | 2017 г |  | 1659 |  | исполнен в 2017 г.
3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ № 456 | км | 3.5 |  | исполнен в 2017 г. | 2017 г |  | 3607 |  | исполнен в 2017 г.
4 |  | Капитальный ремонт трансформатора ТРДН-32000/110-76 У1 в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации | шт |  | 1 | 1 | 2018 г. |  |  | 11107 | 3184 | -7923 |  | 3184 | [6 empty] | 10%
5 |  | Автоматизированная система диспетчерского управления | шт |  |  | 2 |  |  |  |  | 10874 | 10874 | в целях устранения замечаний согласно Акту плановой проверки ГУ «Комитета АЭНиК МЭ РК ВКО» от 09.04.2018 г. | 10874
| ИТОГО | [7 empty] | 7890 | 11107 | 14058 | 2951
| Руководитель |  | Култаева Светлана Аманбековна
| Главный бухгалтер |  | Базарова Наталия Владимировна