## Лист1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии по сроку 30 сентября 2019 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
Передача и распределение электрической энергии,
Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 342-ОД от 22 октября 2015 года.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  | собственные средства (тыс.тенге) |  |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | факт за 2019 г | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | факт за 2019 г | план на 01.04. 2018 г-31.03.2019 г. | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | факт за 2019 г | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Капитальный ремонт трансформатора ТРДН-32000/110-76 У1 в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации | шт | 1 |  | исполнен в 2018 г. | 11107 |  | исполнен в 2018 г. | 11107 |  | 10: исполнен в 2018 г.; 11: Отклонений нет, работы ведутся согласно графика.
2 | Реконструкция и модернизация подстанции "Кондитерская фабрика". Замена масляного выключателя ВМТ-110 на элегазовый выключатель ВГТ-110 |  |  | 1 |  |  | 2647 |  |  | 2647
| ИТОГО |  |  |  |  | 11107 | 2647 | 0 | 11107 | 2647
Показатели эффективности, надежности и качества* | [5 empty] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду |  | план (год) | факт текущего года (полугодия) |  | 11: Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества; 16: Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
* Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года.
| Руководитель |  |  | Култаева Светлана Аманбековна
Отчет размещен на собственном интернет-ресурсе
| Главный бухгалтер |  |  | Базарова Наталия Владимировна