## Лист1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии по сроку 30 сентября 2020 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
Передача электрической энергии,
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  | собственные средства (тыс.тенге) |  |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | план на 01.04. 2020 г-31.03.2021 г. | факт за 2020 г | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | план на 01.04. 2020 г-31.03.2021 г. | факт за 2020 г | план на 01.04. 2019 г-31.03.2020 г. | план на 01.04. 2020 г-31.03.2021 г. | факт за 2020 г | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ № 33 | км | 1.21 |  | исполнено в 2019 г. | 3950.3 |  | исполнено в 2019 г. | 3950.3 |  | 10: исполнено в 2019 г.; 11: работы ведутся согласно графика
2 | Монтаж ВОЛС (волоконно-оптовой линии связи) Приобретение оборудования:
| передатчик | шт | 1 |  | 0 | 1100 |  | 0 | 1100 |  | 10: 0
| приемник | шт | 2 |  | 0 | 1556.2 |  | 0 | 1556.2 |  | 10: 0
| оптоволоконный кабель | м | 5802 |  | 0 | 2901 |  | 0 | 2901 |  | 10: 0
3 | Монтаж ВОЛС (волоконно-оптовой линии связи) Монтажные работы | м |  | 5802 | 0 |  | 1740.6 |  |  | 1740.6 | 10: 0
4 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №455 | км |  | 3 | 0 |  | 6236.25 |  |  | 6236.25 | 10: 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 9507.5 | 7976.85 |  | 9507.5 | 7976.85 | 10: 0
Показатели эффективности, надежности и качества* | [7 empty] | план (год) |  |  | 11: Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества; 16: Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
* Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года.
| Директор |  | Жакитов Канабек Мукашевич
Отчет размещен на собственном интернет-ресурсе
| Главный бухгалтер |  | Базарова Наталия Владимировна