## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2024 год
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго-Инвест"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача электрической энергии,
(вид деятельности)
Программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай" № 42-ОД от 17.07.2023 г. и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ области Абай" № 57-ОД от 17.07.2023 г " О внесении изменений в совместный приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО" № 34-ОД от 02 марта 2021 г. и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ВКО" № 28 от 09.03.2021 г. "Об утверждении инвестиционной программы ТОО "Энерго-Инвест" на услуги по передаче электрической энергии на период 01.05.2021 г.-30.04.2026 г."
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт за 9 месяцев 2024 г |  |  | план | факт за 9 месяцев 2024 г | отклонение | причины отклонения | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Регулируемый вид услуг-передача электрической энергии, обслуживаемая территория-область Абай | Капитальный ремонт трансформатора ТРДН-32000/110-76У1 | шт | 1 | исполнено в 2021 году | 01.05.21-30.04.22 гг. |  | 11884 | исполнено в 2021 году
|  | Приобретение оборудования микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-01 с регистратором дуговых замыканий в комплекте | шт | 5 | исполнено в 2022 году | 01.05.22-30.04.23 гг. |  | 3647 | исполнено в 2022 году
|  | Монтажные работы по установке блоков микропроцессорной защиты: БЗП-1, Лайм регистратор дуговых замыканий оптический в 5 (пяти) ячейках ЗРУ-6кВ ПС№13 г. Семей | шт | 5 | исполнено в 2023 году | 01.05.22-30.04.23 гг. |  | 1200 | исполнено в 2023 году
|  | Наладочные работы и ввод в эксплуатацию блоков микропроцессорной защиты: БЗП-1, Лайм регистратор дуговых замыканий оптический в 5 (пяти) ячейках ЗРУ-6кВ ПС№13 г. Семей | шт | 5 | исполнено в 2023 году | 01.05.22-30.04.23 гг. |  | 897 | исполнено в 2023 году
|  | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11,33 двухцепная, замена ж/б опор в количестве 2 штук | шт | 2 | исполнено в 2023 году | 01.05.23-30.04.24 гг. |  | 3164.14 | исполнено в 2023 году |  | по результатам тендера
|  | Приобретение оборудования "Дуговая защита ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт | шт | 10 | исполнено в 2023 году | 01.05.23-30.04.24 гг. |  | 1418.28 | исполнено в 2023 году |  | по результатам тендера
|  | Приобретение оборудования "ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт | шт | 30 | исполнено в 2023 году | 01.05.23-30.04.24 гг. |  | 500.84 | исполнено в 2023 году |  | по результатам тендера
|  | Монтаж дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт | шт | 10 | 10 | 01.05.23-30.04.24 гг. |  | 1002.13 | 1002.1277 | -0.00232 | по результатам тендера
|  | Наладочные работы, ввод в эксплуатацию дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт |  | 10 | 10 | 01.05.23-30.04.24 гг. |  | 747.87 | 747.8723 | 0.00232
|  | Приобретение оборудования высоковольтные вводы тип ГКЛШШ-90 126/2000 О1 ИВУГ.686352.234-01 в количестве 2 штук |  | 2 | 2 | 01.05.24-30.04.25 гг. |  | 9518.1 | 10323.918 | 805.818
|  | Приобретение оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" |  | 9 | 9 | 01.05.24-30.04.25 гг. |  | 3514 | 3565.3018 | 51.3018
|  | Наладочные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" |  | 9 |  | 01.05.24-30.04.25 гг. |  | 3213
|  | Монтажные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" |  | 9 |  | 01.05.24-30.04.25 гг. |  | 791.9
|  | Приобретение оборудования Вакуумный выключатель Siemens Sion ЗАЕ5 185-6AF50? 12 кВ. 31,5 кА 2500А |  | 1 |  | 01.05.24-30.04.25 гг. |  | 2420

## Лист1 (2)
№ п/п | Наименование мероприятий | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Количество в натуральных показателях
1 | Капитальный ремонт трансформатора ТРДН-32000/110-76У1 | 01.05.21-30.04.22 гг. | 11884 | 1
2 | Приобретение оборудования микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-01 с регистратором дуговых замыканий в комплекте | 01.05.22-30.04.23 гг. | 3647 | 5
3 | Монтажные работы по установке блоков микропроцессорной защиты: БЗП-1, Лайм регистратор дуговых замыканий оптический в 5 (пяти) ячейках ЗРУ-6кВ ПС№13 г. Семей | 01.05.22-30.04.23 гг. | 1200 | 5
4 | Наладочные работы и ввод в эксплуатацию блоков микропроцессорной защиты: БЗП-1, Лайм регистратор дуговых замыканий оптический в 5 (пяти) ячейках ЗРУ-6кВ ПС№13 г. Семей | 01.05.22-30.04.23 гг. | 897 | 5
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11,33 двухцепная, замена ж/б опор в количестве 2 штук | 01.05.23-30.04.24 гг. | 3164.14 | 2
6 | Приобретение оборудования "Дуговая защита ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт | 01.05.23-30.04.24 гг. | 1418.28 | 10
7 | Приобретение оборудования "ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт | 01.05.23-30.04.24 гг. | 500.84 | 30
8 | Монтаж дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт | 01.05.23-30.04.24 гг. | 1002.13 | 10
9 | Наладочные работы, ввод в эксплуатацию дуговой защиты ЛАЙМ КРУ 6-10 кВ с продольно-включением оптических датчиков" в количестве 10 шт и ЛАЙМ.ВОД Волокно-оптический датчик L=3м МТ" в количестве 30 шт | 01.05.23-30.04.24 гг. | 747.87 | 10
10 | Приобретение оборудования высоковольтные вводы тип ГКЛПIII-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.234-01 в количестве 2 штук | 01.05.24-30.04.25 гг. | 9518 | 2
| Приобретение оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" | 01.05.24-30.04.25 гг. | 3514 | 9
| Наладочные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" | 01.05.24-30.04.25 гг. | 3213 | 9
| Монтажные работы оборудования "Цифровое устройство релейной защиты и автоматики Алтей" | 01.05.24-30.04.25 гг. | 791.9 | 9
| Приобретение оборудования Вакуумный выключатель Siemens Sion ЗАЕ5 185-6AF50? 12 кВ. 31,5 кА 2500А | 01.05.24-30.04.25 гг. | 2420 | 1
11 | Капитальный ремонт трансформатора ТДН-25000/110-76У1 | 01.05.25-30.04.26 гг. | 10371 | 1
| Итого |  | 54289.16